## Slide 1
DEN FÆLLES-
KOMUNALE
CHATBOT MUNI

## Slide 2
Dorte Krogshede
Project Manager & Conversational AI Specialist
Rikke Christensen
Udviklingskonsulent
Liv Ahlgren
Conversational AI designer & developer
Charlotte Thisgaard
Studentermedhjælper
Ledelsesbetjening
Økonomi
Udbud
Udvikling af produkter
Teknisk support
Ekstern samarbejde
Udbud
Kommunikation
Kommunalt netværk & samarbejde
PR & SoMe
Udbygning af chatbot
Kvalificering og test af indhold
Træning
Monitorering
Monitorering
Statistik
Webredaktør
Status: Hvor er vi i projektet, og hvad skal der ske nu
Økonomi
Databehandleraftale​
Roadmap​
Hvad kræver det af den enkelte kommune
Dagsorden

## Slide 3
Torben Glock
Historik
Rikke Christensen
Udviklingskonsulent
Liv Ahlgren
IT Projektleder
Ledelsesbetjening
Økonomi
Udbud
Styregruppemøde 16.08.2023
- Beslutning om at lave indstilling til repræsentantskabet på e-mail om at gå i udbud (notat)
Styregruppe e-mail til DDH repræsentantskab den 24.08.2023
Spørgetime DDH repræsentantskab om udbud 12./14.09.2023
Godkendelse af DDH. Rep. af at gå i udbud 22.09.2023 (e-mail)
Repræsentantskabsmødet den 31.10.2023
Præsentation af tidsplan

## Slide 4
Torben Glock
Historik (Fortsat)
Rikke Christensen
Udviklingskonsulent
Liv Ahlgren
IT Projektleder
Ledelsesbetjening
Økonomi
Udbud
Udsendelse af tilslutningsaftaler til 98K, 26.01.2024
Udbuddet offentliggøres, januar 2024
40 K i alt underskriver tilslutningsaften, marts 2024
Repræsentantskabsmødet den 16.05.2024
Præsentation af tidsplan, økonomi, opgaver

## Slide 5
Torben Glock
Udbuddets Tilslutning
Rikke Christensen
Udviklingskonsulent
Liv Ahlgren
IT Projektleder
Ledelsesbetjening
Økonomi
Udbud
40 kommuner har tilsluttet sig udbuddet!
Forskelligt niveau af parathed blandt kommunerne!

## Slide 6
Afklaring
Etablering inkl. migrering
Funktionsprøve
01/11
15/12
01/01
15/01
01/02
15/02
01/12
15/11
Godkendt Afklaringsrapport
18/11
Godkendt funktionsprøve
05/02
Kickoff
funktionsprøve
Uge 50
Driftsklargørelse
Vi er her!
Samarbejdsaftale inklusiv DBA
udsendes
Samarbejdsaftale inklusiv DBA
Underskrives 1/2
ProKom undervisning
Uge 5
Script installation
Uge 7-9
Notes: Driftsklargørelse:
Klargørelse af ProKom
Kvalitetssikring af ProKom
Installation af Script

## Slide 7
DRIFTSPRØVE
GODKENDT
20. MARTS 2025
MONITORERING
TRÆNING
FEJLRETNING
20/02
20/03
GO LIVE
DRIFTSPRØVE PÅBEGYNDES
20. FEBRUAR 2025
Hypercare
Notes: En måned til hypercare: Monitorering, Træning, Fejlretning
Læse samtaler for at sikre chatbottens forståelse af borgernes spørgsmål
Læse samtaler for at sikre borgernes forståelse af svar og flow
Træning og fejlretning baseret på manglende forståelse
Holde øje med integrationerne – virker de? Kan borgerne gennemføre flows?

## Slide 8: Økonomi - Torben
Udbud & anskaffelse
Udbudsproces, advokat, GDPR, DBA, indkøbt AI-platform, afklaring & implementering. Konfiguration
1,38 kr. pr. borger
Økonomi: Udbudsproces og etablering
Kommunefakturering
Vælg én mulighed:
Hele beløbet i 2024
b. Hele beløbet i 2025
c. 50/50 – 2024/2025

## Slide 9: Økonomi - Torben
Driftsøkonomi 2023, 2024 & 2025
MUNI driftsøkonomi – inkl. Chatbotdialoger
MUNI driftsøkonomi NY – inkl. Chatbot dialoger (antal som i 2024)
MUNI driftsøkonomi NY –inkl. Chatbot dialoger (5x chatbot antal – 450.000 dialoger)
2023: 1,01 kr. pr. borger
2024: 1,18 kr. pr. borger
2025: 0,97 kr. pr. borger (gennemsnitligt)
2025: 1,14 kr. pr. borger (gennemsnitligt)

## Slide 10: Økonomi - Torben
Økonomien holder
=
1,38 kr. pr. borger

## Slide 11
Forbrug
Denne udgift indeholder følgende dele:
  System licenser
  Sekretariat inkl. løn
  Udvikling jf. aftale
BASIS DRIFT
Antal Dialoger
Antal token
Antal dokumen-ter
Denne udgift indeholder kommunens udgifter til chatbot-forbruget.
CHATBOT
Denne udgift indeholder kommunens udgifter til brugen af generativ AI, hvor der anvendes større sprogmodeller. Dette afregnes i antal Token
GENERATIV
Denne udgift indeholder kommunens udgifter til brug af søgninger, fx hjemmesiden. Udgifter opgøres som antal dokumenter som skal gennemsøges.
AI Crawl
Antal minutter
Denne udgift indeholder kommunens udgifter til bruges af voicebot. Udgifter opgøres i antal minutter som afregnes efter en listepris.
VOICE
Forbrug
Forbrug
Basis drift
Befolkning
Basis
Økonomi

## Slide 12: Økonomi - Torben
Driftsøkonomi Forbrugspriser
Chatbot og AI Crawl

## Slide 13: Økonomi - Torben
Driftsøkonomi Forbrugspriser
Voice og GenAI

## Slide 14
Vilkår for samarbejdet i den 6-årige kontraktperiode
Forbrugspriser
Driftspriser
Opsigelsesvilkår
Bilag: DBA (som skal underskrives)
Samarbejdsaftalen

## Slide 15
Databehandleraftalen
Anvender skabelon fremsendt af Det fælleskommunale Databehandler- sekretariat
Medsender Aarhus kommunes konsekvens og risikoanalyse til inspiration med udgangspunkt i den juridiske værktøjskasse for ansvarlig AI (KL og Kammeradvokaten)
Nonfunktionelle krav i udbuddet til DBA’en er blandt andet hentet fra OS2 kravmotoren og verificeret af tre IT-chefer

## Slide 16
AI servicepakker
Servicepakker
Servicepakker

## Slide 17
Oplæg til udrulningsplan ifm. afklaringsrapport
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December | 2026
I SCOPE FOR GO-LIVE 20/2
Muni chatbot 2.0
Voice: Straksafklaring i øvrige kommuner
Evt. træning af kommuner i boost (efter behov)
Webcrawl: fallback (LLM)
Voice: straks-afklaring i DDH og 2 komm.
LLM: Flow-opbygning med DDH-model
Voice: Pilot på omstilling i DDH og 2 kommuner
Voice: Evt. skalering af omstilling
LLM: Pipeline for generative svar
LLM: Engelsk sprog-versionering af flows
LLM: Løbende udrulning af flows med LLM
LLM: Evt. pilot på intern chatbot
Live chat/Viderestilling: Pilot i Puzzel
Live chat: Vagtplan for live chat
Udrulningsplanen viser de optioner, som hhv. indgår ved go-live 20/2 og udrulles senere. Hvert udrulningsforløb indledes med en afklaringsfase, efterfulgt af en etablerings- og prøvefase. Tidsintervaller for individuelle udrulningsforløb er indikative og fastsættes endeligt ifm. afklaringsfase på de enkelte udrulningsforløb.
Afklaringsfase
Forventet go-live
Chatbot
Voicebot
LLM
Live chat
Uddannelse
Migrering af eksisterende integrationer:
Udrulning af nye integrationer

## Slide 18
AI servicepakker
Servicepakker
Hvad kræver det i hver kommune?
Lokal Organisering
ProKom Kvalitetssikring
Installation af script
Underskrive
Samarbejdsaftale
ProKom Uddannelse
Valg af layout på Avatar
Lokal risikoanalyse og konsekvensanalyse samt procedure
Underskrive databehandleraftale

## Slide 19
AI servicepakker
Servicepakker
Lokal Organisering
Ansvarlig for installationen af scripts samt tilføjelse af kategorier til scriptsene.
Det er vigtigt at denne rolle har afsat tid til at installere scripts op til påbegyndelse af driftsprøven den 20. februar 2025
Installations-ansvarlig
Ansvarlig for at udfylde og vedligeholde lokale variable i ProKom.
Det er vigtigt at denne rolle har afsat tid til undervisning i ProKom samt udfylde og kvalitetssikre indhold i ProKom op til påbegyndelsen af driftsprøven den 20. februar 2025
ProKom
Redaktør
Den primære kontakt til DDH Chatbot teamet ift. koordineringen lokalt i kommunen på tværs af afdelinger.
Information omkring nye funktioner, nyt udviklingspotentiale, kvalitetskontrol osv. bliver delt med ambassadøren.
Chat/voicebot Ambassadør

## Slide 20
Underskriv Samarbejdsaftale inklusiv DBA: 1. februar
Del farve, font, CMS, telefonsystem med DDH: 1. december via spørgeskema
Del lokal organisering og kontaktoplysninger: 1. december via spørgeskema
Uddannelse i ProKom: Uge 5, 2025
Kvalitetssikring af indhold i ProKom: Uge 5-8, 2025
Installation af script: Forventeligt uge 6-8, 2025
Centrale Milepæle

## Slide 21
Spørgsmål