## Slide 1: DDH udviklingsplan
Onboarding & SWOT-handlingsplan
2023 - 2025

## Slide 2
2023
2024
2025
Konsolidering
Forandringspotentialer 1
Forandringspotentialer 2
Onboarding-indsatser:
  E-learning moduler
  Onboarding af agenter – Brian Vang / Ian Wisler
  Medarbejderdag
  Organisering i DDH-Netværk
  Hjemmeside, velkomstpakke, håndbøger
SWOT-indsatser (#1-12)
Seminar (17. aug.)
Netværksledelse
# 5
Servicemål & KPI
Guider & IVR mv. # 10
= Repræsentantskabsmøde
Krav, Roller & ansvar, # 4+5
Nye områder - #1 Digital inklusion / #2 Kriseberedskab / #3 Én indgang
Ny governance model for DDH - #6 DDH som udviklingscenter
Bemanding & kompetencer - #7 Agil bemanding / #8+9 Skills
Ny teknologi - #11 udvidet telefonisystem / #12 Udvikling af ny teknologi
31/10
24/5
Trivselsmåling-0
Trivselsmåling-1
Trivselsmåling-2

## Slide 3: Onboarding indsatser
Indsats | Status | Næste skridt
E-learning moduler | Nuværende estimat: ca. 200.000 kr. Styregruppen har bestilt et ‘fast’ tilbud på opgaven (se referat SM 07.03.2023) | Aftalt møde den 21. april 2023. Forventet beskrivelse og estimat er klar til SM den 14. juni 2023.
Ny medarbejder til DDH sekretariatet | Nuværende estimat: ca. 130.000 kr. årligt | Der skal udarbejdes en endelig opgavebeskrivelse til intern rekruttering. Forventet klar til SM den 14. juni 2023.
Onboarding af agenter – Brian Vang / Ian Wisler | Nuværende estimat: 230.000 – 300.000 kr. Styregruppen har bestilt en ny konceptbeskrivelse samt estimeret tilbud for opgaven (se referat SM 07.03.2023) | Aftalt møde den 28. april 2023. Forventet beskrivelse og estimat er klar til SM den 14. juni 2023.
Medarbejderdag | Oplægget fremlagt at medarbejderdagen afholdes i efteråret 2023. | Detail-planlægning af medarbejderdag.
Organisering i DDH-Netværk | Oplæg fremlagt til styregruppen 7. marts 2023. | Produktion af Proces- og tidsplan (afventer evt. ny medarbejder i DDH sekr.)
Hjemmeside, velkomstpakke, tjekliste (onboarding materiale), medarbejderhåndbøger | Hjemmeside klar: Den Digitale Hotline (aarhus.dk) Velkomstpakke (onboarding materiale) er klar – vedlagt materialet til DDH styregruppemødet 26.04.2023. Udkast til ledelseshåndbogen er udarbejdet. | Endelig afpudsning af: Håndbøger Onboarding materiale Hjemmeside Tjekliste og procesplan skal udarbejdes. Endeligt oplæg er klar til SM den 14. juni 2023.

## Slide 4: SWOT indsatser – seminar for styregruppen
Program |  | 
Kl. 12 | Frokost | 
Kl. 12:45 | Seminar – del 1 | Tema: Ledelse Hvilke krav skal der være til den lokale DDH ledelse? Hvordan kunne man arbejde med netværksledelse, forstået således at alle medarbejdere i et netværk (region?) refererer til en bestemt leder? Hvilke kompetencer skal en netværksleder have? Hvilken rolle og hvilket ansvar har en leder i hhv. styregruppe og repræsentantskab?
Kl. 15 | Kaffepause | 
Kl. 15:30 – 17:30 | Seminar – del 2 | Tema: Ledelse Hvordan kan DDH onboarde alle ledere i DDH? Hvordan sikrer den enkelte leder, at egne agenter performer bedst muligt?
Kl. 19 | Middag | 
Kl. 20:30 - 22 | Aftenprogram | Tema: Servicemål og KPI’er (og Rødvin?) Refleksioner: Hvilke DDH servicemål efterspørger samarbejdskommunerne egentlig? i Har vi de rigtige åbningstider? Skal vi måle på straksafklaring på en anden måde? Hvornår er en agent en succes? Hvorfor bruger vi ikke note-mail i selvbetjening.nu?
_________________ | ________________ | ______________________________________________________________________________
Kl. 7 – 8:30 | Morgenmad | 
Kl. 8:30 - 12 | Seminar – del 3 | Tema: Servicemål og KPI’er + opsamling. Hvilke servicemål skal gælde for at DDH er en succes overfor kommunerne og agenterne er en succes i DDH? Kommune trivsel og agenttrivsel – er begge lige vigtige? Hvordan skal ledelsen fungere for at støtte op omkring dette?
Tema: Ledelse, Servicemål og KPI’er
Tidspunkt: 16. + 17. aug., 26. – 27. sep. eller 27. – 28. sep.
Sted: ??
Betaling: Egenbetaling
Output: Beslutningsoplæg til repræsentantskabsmødet den 31.10.2023

## Slide 5: SWOT indsatser
Indsats | Indsatsnummer | Status
Ny governance model for DDH | #6 DDH som udviklingscenter | Afventer konsolidering 2023
Nye områder | #1 Digital inklusion #2 Kriseberedskab #3 Én indgang | Afventer konsolidering 2023
Bemanding & kompetencer | #7 Agil bemanding #8+9 Skills | Afventer konsolidering 2023
Ny teknologi | #11 udvidet telefonisystem #12 Udvikling af ny teknologi | Afventer konsolidering 2023
Guider & IVR mv. | # 10 | Afventer konsolidering 2023