| Gennemført | Tidspunkt | Begivenhed |
| --- | --- | --- |
|  | [Gennemført] | Markedsundersøgelse |
|  | [under udarbejdelse] | Udarbejdelse af udbudsstrategi |
|  | [under udarbejdelse] | Udarbejdelse af udbudsmateriale |
|  | 19. november 2023 [Gennemført] | Kontrakten kan forlænges med et varsel på 3 måneder (Kontraktens pkt. 31) |
|  | 20. februar 2024 | Ordinære kontraktperiode på 4 år udløber (beregnet ud fra, at kontrakten er underskrevet den 20. februar 2020) |
|  | 1. marts 2024 | Udbudsbekendtgørelsen sendes til offentliggørelse |
|  | 25. marts 2024, kl. 10:00 | Sidste frist for indlevering af spørgsmål forud for ansøgning om prækvalifikation |
|  | 27. marts 2024 | Sidste frist for udsendelse af rettelsesblade forud for prækvalifikation |
|  | 3. april 2024, kl. 10:00 | Ansøgningsfrist |
|  | 3. april – 5. april 2024 | Ansøgningerne gennemgås og vurderes for konditionsmæssighed. Hvis vi modtager flere ansøgninger end [minimum tre], vil der tilsvarende skulle foretages en udvælgelse. Der udarbejdes underretningsbreve om prækvalifikationens udfald. |
|  | 5. april 2024 | Prækvalifikation (Udfaldet af prækvalifikationen offentliggøres til ansøgerne) |
|  | 22. april 2024, kl. 10:00 | Sidste frist for indlevering af spørgsmål forud for indlevering af tilbud |
|  | 24. april 2024 | Sidste frist for udsendelse af rettelsesblad |
|  | 1. maj 2024, kl. 10:00 | Tilbudsfrist |
|  | 1. maj – 7. maj 2024 | Det indledende tilbud gennemgås og vurderes for konditionsmæssighed. Herudover gennemgås det indledende tilbud for forhold, som der bør indgå i det første forhandlingsmøde. Dagsorden for forhandlingsmøde udarbejdes og sendes til tilbudsgiverne ca. 1 uge forud for forhandlingsmødet. |
|  | 14. og 15. maj 2024 | Første forhandlingsmøde |
|  | 15. – 22. maj 2024 | Der udarbejdes et referat over forhandlingerne. Herudover kan forhandlingerne have ført til, at udbudsmaterialet skal revideres. Referat samt evt. revideret udbudsmateriale sendes til tilbudsgiverne ca. 22. maj 2024. Herudover opfordres tilbudsgiverne i referatet til at udarbejde og aflevere et revideret tilbud. |
|  | 31. maj 2024, kl. 10:00 | Indlevering af revideret tilbud samt evt. dokumentation for oplysninger i ESPD |
|  | 31. – 7. juni 2024 | Det reviderede tilbud gennemgås og vurderes for konditionsmæssighed. Herudover gennemgås det reviderede tilbud for forhold, som der bør indgå i et evt. andet forhandlingsmøde. Dagsorden for forhandlingsmøde udarbejdes og sendes til tilbudsgiverne ca. 1 uge forud for forhandlingsmødet. |
|  | 17. og 18. juni 2024 | Andet forhandlingsmøde |
|  | 18. – 25. juni 2024 | Der udarbejdes et referat over forhandlingerne. Herudover kan forhandlingerne have ført til, at udbudsmaterialet skal revideres. Referat samt evt. revideret udbudsmateriale sendes til tilbudsgiverne ca. den 25. juni 2024. Herudover opfordres tilbudsgiverne i referatet til at udarbejde og aflevere endeligt tilbud. Hvis forhandlingerne ikke er afsluttet, kan forhandlingerne genoptages. Tilbudsgiverne skal således ikke aflevere et endeligt tilbud, men derimod et revideret tilbud. |
|  | 19. august 2024 | Kontrakten kan opsiges med et varsel på 6 måneder (Kontraktens pkt. 31) |
|  | 23. august 2024, kl. 10.00 | Indlevering af evt. revideret tilbud |
|  | 23. - 30. august 2024 | Det reviderede tilbud gennemgås og vurderes for konditionsmæssighed. Herudover gennemgås det reviderede tilbud for forhold, som der bør indgå i evt. forhandlingsmøde eller i et endeligt tilbud. Dagsorden for evt. forhandlingsmøde, eller oplæg til skriftlig forhandling udarbejdes og sendes til tilbudsgiverne. Hvis der er mundtligt forhandlingsmøde, sendes referatet til tilbudsgiverne ca. 1 uge forud for forhandlingsmødet. |
|  | 6. september 2024 | Skriftligt forhandling/forhandlingsmøde |
|  | 6. – 13. september 2024 | Der udarbejdes et referat over forhandlingerne. Herudover kan forhandlingerne have ført til, at udbudsmaterialet skal revideres. Referat samt evt. revideret udbudsmateriale sendes til tilbudsgiverne ca. den 13. september 2024. Herudover opfordres tilbudsgiverne i referatet til at udarbejde og aflevere endeligt tilbud. Hvis forhandlingerne ikke er afsluttet, kan forhandlingerne genoptages. Tilbudsgiverne skal således ikke aflevere et endeligt tilbud, men derimod et revideret tilbud. |
|  | 27. september 2024, kl.10:00 | Tilbudsfrist - endeligt tilbud |
|  | 27. september – 11. oktober 2024 | Tilbudsevaluering Udarbejde evalueringsrapport samt underretningsbreve om udfaldet af udbudsforretningen. Hvis der ikke er indhentet dokumentation for oplysningerne i ESPD, skal det indhentes her. |
|  | Uge 42 2024 | Forventet orientering om resultatet af udbudsforretningen. (Stand still-perioden på 10 kalenderdage begynder at løbe.) |
|  | Uge 42 – uge 44 2024 | Kontrakten med bilag kan klargøres til underskrift. |
|  | Uge 44 2024 | Stand still-periode på 10 kalenderdage udløber og kontraktindgåelse |
|  | Uge 45 2024 | Offentliggørelse af bekendtgørelse om indgåelse af kontrakt Efter underskrift af kontrakten og når bekendtgørelsen er offentliggjort, løber der en klagefrist på 45 dage. Herefter kan indgåelse af kontrakten alene påklages af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. |
|  | Uge 45 2024 – 20. februar 2025 | Implementeringsfase (ny kontrakt) |