Kontakt Regional Udvikling i Region Sjælland inden du udfylder projektbeskrivelsen:

regionaludvikling@regionsjaelland.dk

Projektet skal overholde Region Sjællands ”Standardvilkår for tilskud fra regionale udviklingsmidler”. Projektbeskrivelsen skal indsendes sammen med et detaljeret budget og partnererklæringer.

Projektbeskrivelse

Den Digitale Hotline i Region Sjælland

| 1. Oplysninger om projektet |  |
| --- | --- |
| Titel | Den Digitale Hotline i Region Sjælland |
| Projektperiode: | Primo 2025 – primo 2027 |
| Projektets budget: | 2.000.000 kr. |
| Regionale Udviklingsmidler fra Region Sjælland | 2.000.000 kr. |
| Ekstern finansiering |  |
| Projektresume | Mange borgere har i dag svært ved at navigere i udbuddet af offentlige sundhedsapps, der kan have funktionsmæssige overlap og uhensigtsmæssige særegenheder, som kan forvirre borgerne. Projektet indebærer et samarbejde med det tværkommunale samarbejde Den Digitale Hotline (DDH). DDH er et servicefællesskab mellem 45 kommuner på tværs af Danmark, hvis primære opgave er at samarbejde om at hjælpe borgerne i deres møde med det offentlige Danmark. DDH samarbejder om at udvikle og drifte to borgervendte servicekanaler: Et kontaktcenter og en chatbot. (dendigitalehotline.dk) Projektet kommer til at indebære to hovedaktiviteter: - Projektet understøtter borgernes brug af offentlige digitale sundhedsløsninger ved at tilbyde 60 timer ugentligt telefonisk vejledning i de forskellige konkrete anvendelsesområder og grundlæggende funktioner i udvalgte digitale sundhedsløsninger via et pilotprojekt med DDH. Den tekniske support til Min Sundhedsplatform fortsætter uændret i Region Sjælland-regi og pilotprojektet med DDH bliver et supplement hertil. - Sideløbende tilbydes et antal kommuner i Region Sjælland at blive en del af det tværkommunale samarbejde Den Digitale Hotline på lige vilkår med eksisterende medlemskommuner. Hermed kan kommunerne tilbyde borgerne en telefonisk hotline med vejledning i række af de mest almindelige borgervendte offentlige IT-systemer i en 60 timers åbningstid ugentligt. |

| 2. Oplysninger om projektholder / leadpartner |  |
| --- | --- |
| Navn: | Den Digitale Hotline / Århus Kommune |
| Adresse: |  |
| Tlf.: E-mail: |  |
| Kontaktperson: Tlf.: E-mail: |  |
| Regnskabsansvarlig: Tlf.: E-mail: |  |
| Juridisk ansvarlig: Tlf.: E-mail: |  |
| Nem-kontonummer: |  |
| Evt. revisor: |  |
| Evt. hjemmeside: |  |
| CVR/CVR-P/CPR-nr.: |  |
| Ansøgers juridiske status: |  |

| 3. Oplysninger om projektets partnere |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oplysninger om projektpartnere En partner er forpligtet økonomisk i projektet gennem kontante midler eller medarbejdertimer, og har indflydelse på projektets udformning, aktiviteter, leverancer og gennemførsel. En partnererklæring skal udfyldes | Partner 1 |  |  |
|  | Navn |  |  |
|  | Adresse |  |  |
|  | CVR |  |  |
|  | Partner 2 |  |  |
|  | Navn |  |  |
|  | Adresse |  |  |
|  | CVR |  |  |
|  | Partner 3 |  |  |
|  | Navn |  |  |
|  | Adresse |  |  |
|  | CVR |  |  |
|  | [Indsæt flere hvis relevant] |  |  |
| Øvrige deltagere |  |  |  |
| Liste over øvrige deltagere i projektet (dvs. deltagere som ikke bidrager økonomisk til projektet) |  |  |  |

4. Projektets formål

Kontakten med det offentlige digitaliseres i tiltagende omfang. Mens dette kommer mange til gode og leder til smartere og mere effektiv service, er der også en gruppe af borgere med digitale udfordringer, der risikerer at blive hægtet af udviklingen og opleve et faldende serviceniveau og selvbestemmelse. En analyse fra april 2024 viser, at ca. 24 pct. af den danske befolkning i aldersgruppen 15 til 89 år oplever udfordringer af forskellig art i mødet med den digitale offentlige sektor. Projektet sigter mod at hjælpe det store antal borgere i den såkaldte ”digitale gråzone”. Dem der ofte kan selv, men hvor en systemopdatering eller anden uventet hændelse pludseligt kan blive en hindring i borgerens digitale selvbetjening. Mange borgere har i dag svært ved at navigere i udbuddet af offentlige sundhedsapps, der kan have funktionsmæssige overlap og uhensigtsmæssige særegenheder, som kan forvirre borgerne. Projektet understøtter borgernes brug af offentlige digitale sundhedsløsninger ved at tilbyde 60 timer ugentligt telefonisk vejledning i de forskellige konkrete anvendelsesområder og grundlæggende funktioner i udvalgte digitale sundhedsløsninger via et pilotprojekt med DDH. Den tekniske support til Min Sundhedsplatform fortsætter uændret i Region Sjælland-regi og pilotprojektet med DDH bliver et supplement hertil. Sideløbende tilbydes et antal kommuner i Region Sjælland at blive en del af det tværkommunale samarbejde Den Digitale Hotline på lige vilkår med eksisterende medlemskommuner. Hermed kan kommunerne tilbyde borgerne en telefonisk hotline med vejledning i række af de mest almindelige borgervendte offentlige IT-systemer i en 60 timers åbningstid ugentligt.

5. Projektets målgruppe

[Beskriv projektets målgruppe og projektets relevans for målgruppen. Beskriv, hvem projektet retter sig mod, hvor mange, evt. geografisk spredning, aldersgrupper m.v.]

| 6. Hovedaktiviteter og leverancer |  |
| --- | --- |
| Hovedaktiviteter | HA 1 - Projektledelse Der etableres en koordinationsgruppe til at lede og koordinere arbejdet med at udvikle og udbrede Den Digitale Hotline i Region Sjællands sundhedsorganisation og blandt kommunerne i Regionen. Hovedaktiviteten indeholder også rekruttering og udvælgelse af kommuner til deltagelse i projektet, idet der ikke projektmidler til at omfatte samtlige kommuner i Region Sjælland. Region Sjælland har ansvaret for denne proces med Den Digitale Hotline som sparringspartner. HA 2 – Vejledning i offentlige sundhedsapps DDH vejleder borgere og patienter i Region Sjælland om de offentlige sundhedsapps funktioner og anvendelsesmuligheder i et pilotforsøg. Borgere og patienter bruger i dag et udvalg af sundhedsapps i deres møde med det offentlige, bl.a. Min sundhed, Min sundhedsplatform, Min læge mv. Sundhedsappsne har mange snitflader og funktionsoverlap samt særlige funktionsområder, hvilket resulterer i, at nogle borgere mister overblikket og forsøger at bruge den forkerte app til deres gøremål. HA 3 – Den Digitale Hotline i sjællandske kommuner Et antal kommuner inviteres til at deltage i et 2-årigt pilotprojekt, hvor de får mulighed for at tilbyde Den Digitale Hotline til deres borgere. Region Sjælland betaler i perioden kommunernes anvendelsesomkostninger til Den Digitale Hotline. De deltagende kommuner bidrager med personale til bemanding af Hotlinen samt udarbejdelse af guides til kommunespecifikke systemer på lige vilkår, som de eksisterende medlemskommuner i DDH. Kommunerne kan vælge selv at finansiere og fortsætte i DDH-samarbejdet efter pilot periodens ophør. |
| Leverancer | HA1 - Projektledelse Der etableres en koordinationsgruppe med deltagere fra DDH, Region Sjælland og på sigt relevante kommuner. Der afholdes koordinationsmøder med Koncern Digitalisering, Region Sjælland mhp. at sikre optimale snitflader mellem DDH og den teknisk support til Min Sunhedsplatform. Der afholdes koordinationsmøder med Region Sjællands patientkommunikationsenhed omkring udbredelse af tilbuddet til borgerne. Informationsmøde afholdes for kommuner mhp. rekruttering til projektet. Kommuner udvælges til deltagelse i pilotprojektet. HA2 – Vejledning i offentlige sundhedsapps - Hotlinemedarbejdere i DDH oparbejder kendskab og indsigt i sundhedsappsnes funktioner og anvendelsesmuligheder, mhp. at kunne vejlede borgere, der har en grundlæggende usikkerhed om app-anvendelsen. DDH udvikler E-learning materiale i samarbejde med Region Sjælland fagspecialister som undervisning til DDH-medarbejderne. E-learning materiale kan i øvrigt bruges som undervisning for andre relevante målgrupper i Region Sjælland. - Der oprettes et særligt DDH-telefonnr. som borgere i Region Sjælland kan bruge ved spørgsmål om sundhedsapps. Viser spørgsmålet sig at omhandle teknik i Min Sundhedsplatform viderestiller DDH opkaldet til Region Sjællands særlige support. Region Sjælland bidrager med udvikling af vejledningsguides til Min Sundhedsplatforms anvendelsesmuligheder, herunder hvilke henvendelser DDH kan løse og hvilke den teknisk support løser. - Region Sjælland indarbejder tilbuddet om Den Digitale Hotline, herunder hotlinetelefonnr. i den patientrettede kommunikation. HA3 – Den Digitale Hotline i sjællandske kommuner - Et antal kommuner tilknyttes DDH for en 2-årig pilotperiode. - DDH står for at onboarde alle nye kommuner samt medarbejdere, der skal indgå i DDH-samarbejdet i en aftalt kadence for at opnå forventede stordriftsfordele. - Kommunerne stiller medarbejdere til rådighed som opkvalificeres til at arbejde i Den Digitale Hotline. - Kommunerne udarbejder kommunespecifikke guides til deres borgervendte IT-løsninger i DDH’s kvalitetsstandarder. - Der etableres hotlinenumre som borgerne kan ringe til for vejledning. - Borgerne i kommunerne informeres om tilbuddet via kommunens kanaler |
| En tidsplan for projektets aktiviteter vedlægges som bilag |  |

7. Effektkæde

[Beskriv på et overordnet niveau projektets effektkæde – herunder hovedaktiviteter, leverancer (output), resultater (outcome) og effekter (impact). Udfyld evt. Region Sjælland effektkædeskema, som bilag]

8. Projektets organisering

[Beskriv projektets organisering og roller og ansvar for partnere]

9. Evaluering

[Beskriv på et overordnet niveau, hvordan projektet tænkes evalueret. Finansiering af evalueringen er en del af projektets budget. Selve evalueringen skal passe til den læring, der skal uddrages af projektet. En konkret plan for evaluering fastlægges inden for de første 3 måneder af projektet i samarbejde med Region Sjælland]

10. Plan for formidling og udbredelse af projektresultater

[Beskriv, hvordan projektet vil blive formidlet og partnerne vil udbrede de opnåede resultater]

11. Budget og finansiering

Oversigt over projektet hovedposter på udgifts- og indtægtssiden. Et detaljeret budget vedlægges som bilag til projektbeskrivelsen. Udgiftstyper Fx projektledelse eller konsulentkøb; Pris pr. ydelse, f.eks. timesats Angiv timepris; Samlet pris for udgiftstype. Samlede udgifter. Finansiering. Egenfinansiering. Partneres medfinansiering (skal udspecificeres). Ekstern finansiering (puljer, fonde etc.). Regionale Udviklingsmidler fra Region Sjælland. Øvrige indtægter. Samlede indtægter.

Et detaljeret budget vedlægges som bilag til projektbeskrivelsen

| 12. Underskrifter fra hovedansøger |  |
| --- | --- |
| Navn: Dato: |  |
| Underskrift |  |

https://digst.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2024/april/ny-analyse-understreger-vigtigheden-af-fokus-paa-digital-inklusion/#:~:text=24%20pct.&text=Som%20samfund%20nyder%20vi%20godt,at%20videreudvikle%20den%20offentlige%20sektor.