| Inviterede: | Lene Hartig Danielsen, Aarhus Mona Sproegel, Hjørring Lise Skjødt, Morsø Lone Bjørn Madsen, Horsens Malene Balzer, Odder Merete Hedegaard Normand, Halsnæs Sofie Synnestvedt Olsen, Frederikshavn Stine Kragelund, Vesthimmerland Marianne Riis Søborg, Furesø Mette Bech-Møller, Viborg Jon Løbner, Syddjurs (sek.), Syddjurs Torben Glock, Aarhus (sek.), Aarhus Rikke B. Christensen (sek.), Aarhus |
| --- | --- |

25. oktober 2024

Dagsorden DDH Styregruppemøde

| Mødedato: | 31.10.2024 |
| --- | --- |
| Mødetid: | Kl. 10:00 – 15:00 |
| Mødested: | Horsens kommune |

Dagsorden

- Velkomst

- Godkendelse af dagens dagsorden inkl. mødeplan for 2025 (B)

- Godkendelse af referat og opfølgning på seneste styregruppemøder hhv. den26.09.2024 (B)

- KPI - Kvalitet (O, D)

- Varm omstilling (O, D, B)

- Onboarding status (O, D, B)

- Styregruppens strategiske arbejde (O, D, B)

- Chatbot (O, D, B)

  - Status for udbudsprocessen (O)

  - Den kommende implementeringsplan – status (O, D, B)

  - Fakturering af udgifter til udbudsprocessen (B)

- Dagsorden DDH-repræsentantskabsmødet den 13. november 2024

- DDH-branding & Kommunikation (O, D, B)

- Evt.

(O)=orientering, (D)=drøftelse, (B)= Beslutning

__________________________________________________

Oplæg til dagsordenens punkter:

OBS! Find bilag til punkterne her: https://dendigitalehotline.dk/for-medlemmer/leder/dagsorden-og-referater/styregruppemoede-31102024 (koden er: DDH2024)

Punkt 1: Velkomst

V/Mødeleder Lone Bjørn Madsen, Horsens

Mødet afholdes som TEAMS møde.

Der er afbud fra: (indsættes i referat)

Punkt 2: Godkendelse af dagens dagsorden inkl. mødeplan for 2025 (B)

V/ Mødeleder

Bilag til punktet: - DDH-dagsorden_31.10.2024

Beslutninger: - Det indstilles at dagsordenen godkendes. - Følgende mødeplan indstilles: 28. jan. 2025 kl. 10-14 (Aarhus – optagelser til e-lær leder) 6. marts 2025 kl. 10-15 (TEAMS) 22. april 2025 kl. 10-14 (Fysisk)* 15. maj. 2025 kl. 10-15 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 3. juni 2025 kl. 10-15 (TEAMS) 12. august 2025 kl. 10-14 (Fysisk) 16. sep. 2025 kl. 10-15 (TEAMS) 29. okt. 2025 kl. 10-14 (Fysisk)* 19. nov. 2025 kl. 10-15 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 9. dec. 2025 kl. 10-15 (TEAMS) *Disse to mødedage kunne ligeledes afholdes som teams møder.

Punkt 3: Godkendelse af referat og opfølgning på sidste styregruppemøde den 26.09.2024

V/ Mødeleder

Bilag til punktet: - Referat_ DDH Styregruppemøde 26.09.2024

Opfølgningspunkter: - HK-aftaler – fornyelse 3. kvartal 2024 - Ensretning af Guides – status - Årsberetning til kommunaldirektørkreds i januar 2025

Opfølgning: - Der gives en status - Der gives en status under punkt 6. - Afventer

Beslutninger: - Det indstilles at referatet fra styregruppemødet den 26.09.2024 godkendes.

Punkt 4: KPI - Kvalitet (O, D)

V/ alle

Bilag til punktet: Se power BI: : ddh_stats - Power BI

Introduktion: KPI’er drøftes på baggrund i Power BI oversigten samt nedenstående grafer.

Punkt 5: Varm omstilling (O, D, B)

V/ DDH-sekretariatet

Bilag til punktet: Procesplan for varm omstilling 31.10.24

Introduktion: DDH-sekretariat har rakt ud til de 13 kommuner, der ikke har opsat VIP-numre. Kommunerne listet i bilag. En kommune har meldt tilbage, at de ikke forventer at kunne levere den service til DDH. DDH Styregruppe skal tage stilling til, om det skal være et krav for alle DDH-kommuner, så længe det er teknisk muligt. Derfor foreslås det at lave to modeller for det videre arbejde med varm omstilling. Model A: Alle kommuner får VIP numre - Deadline 23. november: Alle kommuner har udfyldt information om deres VIP-numre i Puzzle - Kommunikation til agenter: Anton laver et opslag på Yammer og en nyhed på Puzzel - Kommunikation til ledere: Anton sender en orienterings-e-mail til lederne før opstart - Testperiode 1: 2. december-15. december 2024 - Evaluering af testperiode 1 - Testperiode 2: 13. januar-26. januar 2025 - Agent tilfredshedsundersøgelse start februar - Samlet evaluering Model B: Størstedelen af kommunerne får VIP numre - Procesplanen vil være den samme som Model A, men nogle få rettelser: - Deadline 23. november: De kommuner, der ikke ønsker at oplyse DDH om et VIP-nummer, skal tydeliggøre, at nummeret i Puzzel ikke er et VIP-nummer, så agenterne ikke stiller varmt om til disse kommuner. - Kommunikation til agenter: Listen over kommuner, som ikke har VIP nummer, oplyses til kommunerne. Hvis der er et varmt nummer, så skal agenter stille om – ellers ikke. Målepunkter ved begge modeller: - Sagsbehandlingstid pr. opkald - Borgernes tilfredshed gennemsnitlig - Indflydelse på agent kapacitetsbehov - Agenters oplevelse (via tilfredshedsundersøgelse) DDH-sekretariatet anbefaler Model A.

Beslutning: Proces godkendes

Punkt 6: Onboarding status (O)

V/ DDH-sekretariatet

Bilag til punktet: DDH Onboarding 31.10.24 (PP) Drejebog - Fremtid, mål og vision.docx Erfaringsudveksling Opsummering - Ledernetværk (PDF)

Introduktion: DDH-sekretariatet giver en status for arbejdet med Onboarding. Det drejer sig om status for følgende indsatser: - Status for E-learning ledere. Anton giver demo af leder e-learning forløbet. - Afslutning af ekstraordinære uddannelsesdage er slut. - Kvartalslige uddannelsesdage i Aarhus ligger fast: - kvartal 2025: 25. februar 2025 - kvartal 2025: 13. maj 2025 - kvartal 2025: 10. september 2025 - kvartal 2025: 19. november 2025 - Ensretning af guides - Ledernetværk

Beslutning: Der kan være punkter i præsentationen som kalder på styregruppens beslutninger – i så fald tages de undervejs. - Styregruppen skal tage stilling til konsekvensen ved ikke at deltage i det fysiske kursus med Borgerserviceskolen. - Styregruppen skal godkende manuskriptet for drejebogen Fremtid, mål og vision.docx - Fastlæggelse af optagedag for videoen i januar 2025 ” Fremtid, mål og vision”, som hele styregruppen skal deltage i.

Punkt 7: Styregruppens strategiske arbejde (O, D, B)

V/ Lone (Horsens) og Lene (Aarhus)

Bilag til punktet: - DDH - Region Sjælland Projektbeskrivelse - DDH - Region Sjælland - DDH Økonomi - DDH - Region Sjælland – Procesplan

Introduktion: Det er besluttet at DDH skal arbejde strategisk med hhv. ’Digital Inklusion’ og ’Beredskab’. Digital Inklusion: Her besluttede styregruppen sidste gang, at der fremover skal arbejdes med to spor: - Hjælp til dem som hjælper. Der skal laves guides på området og undersøges hvilke muligheder DDH har. Mette (Viborg), Lone (Horsens) og Maren (Frederikshavn) arbejder videre med dette spor. - Indgåelse af partnerskaber med eksterne aktører (Ældresagen, Regioner, Rådet for socialt udsatte mv.). Lone (Horsens), Lene (Aarhus) og DDH-sekretariatet har været i løbende dialog med Region Sjælland. Ligeledes er der afholdt møde med Ældresagen. - I dialogen med Region Sjælland er der blevet identificeret to spor for et potentielt samarbejde: - DDH vejleder i Regionen: Vejledning i de forskellige konkrete anvendelsesområder og grundlæggende funktioner i udvalgte digitale sundhedsløsninger via et pilotprojekt med DDH. Den tekniske support til Min Sundhedsplatform fortsætter uændret i Region Sjælland-regi og pilotprojektet med DDH bliver et supplement hertil. - Udbredelse af DDH i Region Sjælland kommuner: Sideløbende tilbydes et antal kommuner i Region Sjælland at blive en del af det tværkommunale samarbejde Den Digitale Hotline på lige vilkår med eksisterende medlemskommuner. DDH har delt et økonomioplæg med Region Sjælland på de to spor, som er vedlagt i bilag. Region Sjælland tager deres oplæg til Kommunaldirektørkredsen i Region Sjælland. På mødet gives en status for de enkelte spor. Beredskab: På mødes skal der på baggrund af de vedhæftede dokumenter tages beslutninger om rammesætning for arbejdet med beredskabet. Der lægges derfor op til at hver enkelt forbereder sig til punktet ved at læse vedhæftede dokumenter, og at der på mødet drøftes, hvordan arbejdet skat fortsættes.

Beslutning: Næste skridt aftales

Punkt 8: Chatbot (O, D) - Status for udbudsprocessen (O) - Den kommende implementeringsplan - status (O, D)

V/ Chatbot teamet

Bilag til punktet:

Introduktion: - Udbudsprocessen er nu formelt afsluttet. Der er underskrevet kontrakt og projektet påbegynder implementeringsfasen. Der har ikke være noget klager indenfor den lovbestemte klagefrist og det første afklaringsmøde har været afholdt. - En opdateret implementeringsplan præsenteres på mødet. Eventuelle præsentationer på mødet vil efterfølgende blive vedhæftet referatet.

Beslutning:

Punkt 9: Dagsorden DDH-repræsentantskabsmødet den 13. november 2024

V/ DDH-sekretariatet

Bilag til punktet:

Introduktion: Det er besluttet at afholde det kommende DDH-repræsentantskabsmøde på TEAMS. Dagsordenen opdeles i hhv. DDH-kontaktcenter og DDH-Chatbot. Oplæg til dagsorden: Dagsorden DDH Kontaktcenter: - Velkomst og beretning v/ formand for styregruppen (O) - Godkendelse af dagens dagsorden punkt 1-7 (B) - Godkendelse af referat og opfølgning på sidste repræsentantskabsmøde den 16.05.2024 (B) - DDH kontaktcenter forventet regnskab 2024 (B) - DDH-strategi 2023-2025 (O, D, B) - Onboarding initiativerne – status og næste skridt - DDH’s strategiske indsatser: Digital Inklusion og Beredskab - Region Sjælland Samarbejde - DDH-branding - Evt. Dagsorden DDH Chatbot: - Velkomst og beretning v/formand for styregruppen (O) - Godkendelse af dagens dagsorden punkt 8-15 (B) - Godkendelse af referat og opfølgning på sidste repræsentantskabsmøde den 16.05.2024 (B) - Chatbot udbuddet (O) - Status på udbudsprocessen - Den kommende implementering - Milepæle og kommende beslutninger - Status for drift og udvikling af chatbot MUNI (O) - Chatbot forventet regnskab 2024 (O) - Chatbot udbud økonomi (O, B) - Evt. (O)=orientering, (D)=drøftelse, (B)= Beslutning På styregruppemødet drøftes dagsordenen og praktisk afholdelse.

Beslutning: Endelig dagsorden godkendes og afvikling aftales.

Punkt 10: DDH-branding & Kommunikation (O, D, B)

V/ DDH Sekretariat

Bilag til punktet: DDH Kommunikation og branding_31.10.2024 (PP)

Introduktion: DDH Styregruppen har godkendt, at DDH fremadrettet ikke skal bruge ”Den Digitale Hotline” borgervendt. Der er nedsat en arbejdsgruppe til at komme med et oplæg til, hvad agenterne skal sige i stedet for. DDH Sekretariat vil give en status på arbejdet i gruppen i løbet af mødet. DDH-styregruppe har godkendt, at DDH skal anvende en endorsed brand arkitektur. DDH-sekretariatet vil at bruge markedsføringsmidler fra 2024 til at få udviklet en design guide, der udfolder det. Derudover vil de sidste markedsføringsmidler i 2024 samt noget af budgettet i 2025 blive brugt på at få udviklet en video værktøjskasse, der indeholder forklarende animationer samt leder videoer.

Punkt 11: evt.

V/ alle

Bilag til punktet: Nej

Næste styregruppemøder (inkl. repræsentantskabsmøder):

| Dato: | Vært |
| --- | --- |
| 31.10.2024 | Horsens |
| 13.11.2024 | Repræsentantskabsmøde Aarhus |
| 05.12.2024 | TEAMS (Vesthimmerland) |